## Tabelle1
Projektphasen | Milestones
Anforderungsanalyse | Anforderungen aufgenommen und dokumentiert
Analyse ähnlicher Produkte | Entscheid Web oder Background Process
Ausarbeiten einer Architektur | Architekturübersicht
API zum Backend | Prototyp mit Möglichkeit zum schneiden zu beginn des Gesprächs | (soweit informiert bereits vorhanden)
Implementierung Software Prototyp | Prototyp: Schneiden an mehreren Stellen
Präsentation | Prototyp: Finishing
Dokumentation abschliessen
Präsentation der Arbeit

## Tabelle2
Phase | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
Woche | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22
KickOff | x
Aufgabenstellung |  | x
Analyse der Optimierungsmöglichkeiten | [6 empty] | x
Implementation | [13 empty] | x
Umsetzung der Basis-App
Implementation Möglicher Algoryhtmen
Darstellung App
Schaltplan / Aufbau Elektronik | [10 empty] | x
ElektroBoard-Programmierung | [11 empty] | x
Schnittstelle ElektroBoard/App
Dokumentation | [12 empty] | x
Präsentation | [12 empty] | x |  |  | x
Milestones | KickOff | Abgabe Aufgabenstellung |  | Websocket Kommunikation |  |  | Anforderungen aufgenommen |  |  |  | Elektronik funktioniert |  | Abgabe Draft | Applikation steht zur Verfügung |  | Präsentation